## Resumen
Resumen de expediente sintético
Material ficticio para taller - no contiene datos reales
Código | SIM-EQ-2026-014 | Indicadores
Proyecto | Entrega de equipos de laboratorio | Solicitado | 4
Área | Laboratorio de Innovación Aplicada | Entregado | 4
Responsable | Dra. Valeria Montes | Instalado | 3
Solicitante | Ing. Rafael Castaño | Cerrado | 3
Valida | Mtra. Natalia Paredes
Estado | Cerrado con observación menor
Decisión documentada | Programar entrega controlada de equipos y levantar acta con inventario físico.

## Seguimiento
Fecha | Evento | Responsable | Evidencia esperada | Estado
2026-02-03 | Solicitud de entrega registrada | Dra. Valeria Montes | Documento o validación en expediente | Registrado
2026-02-05 | Validación de inventario y responsables | Dra. Valeria Montes | Documento o validación en expediente | Registrado
2026-02-08 | Entrega física y firma de acta | Dra. Valeria Montes | Documento o validación en expediente | Registrado
2026-02-12 | Verificación de instalación | Dra. Valeria Montes | Documento o validación en expediente | Registrado
2026-02-15 | Cierre administrativo | Dra. Valeria Montes | Documento o validación en expediente | Registrado

## Riesgos
Riesgo | Nivel | Acción | Responsable | Fecha compromiso | Estado
Etiqueta patrimonial pendiente | Media | Solicitar alta a inventarios antes del 2026-02-28 | Dra. Valeria Montes | 2026-04-30 | Abierto
Capacitación de usuarios | Baja | Agendar sesión breve con el proveedor interno | Dra. Valeria Montes | 2026-04-30 | Monitoreo