## Resumen
Resumen de expediente sintético
Material ficticio para taller - no contiene datos reales
Código | SIM-BE-2026-027 | Indicadores
Proyecto | Seguimiento a becas académicas | Postulados | 5
Área | Coordinación de Formación Académica | Elegibles | 4
Responsable | Dra. Camila Torres | Asignados | 3
Solicitante | Lic. Martín Lozano | Al corriente | 2
Valida | Comité Interno de Apoyos
Estado | En seguimiento
Decisión documentada | Abrir expediente de seguimiento para tres becarios con entregables mensuales.

## Seguimiento
Fecha | Evento | Responsable | Evidencia esperada | Estado
2026-03-01 | Publicación de lineamientos sintéticos | Dra. Camila Torres | Documento o validación en expediente | Registrado
2026-03-04 | Recepción de postulaciones | Dra. Camila Torres | Documento o validación en expediente | Registrado
2026-03-07 | Revisión de requisitos | Dra. Camila Torres | Documento o validación en expediente | Registrado
2026-03-10 | Dictamen de asignación | Dra. Camila Torres | Documento o validación en expediente | Registrado
2026-04-10 | Primer corte de seguimiento | Dra. Camila Torres | Documento o validación en expediente | Registrado

## Riesgos
Riesgo | Nivel | Acción | Responsable | Fecha compromiso | Estado
Entrega tardía de evidencias | Media | Enviar recordatorio 5 días antes del corte | Dra. Camila Torres | 2026-04-30 | Abierto
Documentos incompletos | Media | Aplicar lista de cotejo antes de dictamen | Dra. Camila Torres | 2026-04-30 | Abierto