## Resumen
Resumen de expediente sintético
Material ficticio para taller - no contiene datos reales
Código | SIM-CO-2026-009 | Indicadores
Proyecto | Seguimiento a compra de insumos | Solicitado | 4
Área | Administración y Compras | Cotizado | 4
Responsable | C.P. Elena Duarte | Autorizado | 4
Solicitante | Dr. Óscar Beltrán | Recibido | 3
Valida | Unidad Administrativa
Estado | Recepción parcial
Decisión documentada | Autorizar compra menor con tres cotizaciones y recepción contra pedido.

## Seguimiento
Fecha | Evento | Responsable | Evidencia esperada | Estado
2026-01-14 | Solicitud de compra registrada | C.P. Elena Duarte | Documento o validación en expediente | Registrado
2026-01-18 | Comparativo de cotizaciones | C.P. Elena Duarte | Documento o validación en expediente | Registrado
2026-01-20 | Autorización de orden de compra | C.P. Elena Duarte | Documento o validación en expediente | Registrado
2026-01-29 | Recepción parcial de insumos | C.P. Elena Duarte | Documento o validación en expediente | Registrado
2026-02-05 | Seguimiento de faltantes | C.P. Elena Duarte | Documento o validación en expediente | Registrado

## Riesgos
Riesgo | Nivel | Acción | Responsable | Fecha compromiso | Estado
Faltante de tubos cónicos | Alta | Solicitar fecha compromiso al proveedor | C.P. Elena Duarte | 2026-04-30 | Abierto
Variación de precio | Baja | Mantener cotización vigente anexada al expediente | C.P. Elena Duarte | 2026-04-30 | Monitoreo